## Sheet1
正荣阳光城文澜府小区地库及公区渗水问题
序号 | 房号 | 报修时间 | 维修情况 | 备注
1 | 1栋负一层楼道墙面局部轻微渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
2 | 1栋地库出入口墙角严重渗水 | 2023.3
3 | 1栋负一F290车位周边地面大面积渗水 | 2023.3
4 | 1栋负一F288车位内顶板轻微渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
5 | 1栋负一F298车位周边地面大面积渗水 | 2023.3
6 | 1栋负一F285车位内顶板轻微渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
7 | 1栋负一F286车位及周边底板渗水，底板起翘 | 2023.3
8 | 1栋负一层人防滤毒室墙体及顶板渗水 | 2024.7 | 前期有维修，仍有渗水
9 | 1栋负一人防暂战时进风机房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
10 | 1栋负1F289车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
11 | 1栋负一西人防风机房风道、顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
12 | 1栋负1E088车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
13 | 1栋下负一楼，楼道墙体渗水 | 2023.3
14 | 1栋北E104车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
15 | 1栋负一配电间外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
16 | 1栋负一配电间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
17 | 1栋负1E095-096车位顶板、墙体渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水 | 1栋1101
18 | 2栋负1E074车位后顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
19 | 2栋负一配电间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
20 | 2栋负一西前室顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
21 | 2栋负一西前室人防区域地面大面积渗水 | 2023.3
22 | 2栋负一西北侧车位墙脚、底板渗水 | 2023.3
23 | 2栋负1F257栋260车位底板渗水 | 2023.3
24 | 2栋负一东前室人防门外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
25 | 2栋负一东前室旁设备通道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
26 | 2栋东负一楼楼道墙体渗水 | 2023.3
27 | 2栋负1F275车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
28 | 2栋负1东人防风机房风道渗水 | 2023.3
29 | 2栋负1F298车位旁车道顶板，底板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
30 | 2栋负一公变房顶板局部渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
31 | 2栋负一公变房门外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
32 | 2栋旁地库出入口顶板，墙体渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
33 | 3栋南E111车位前底板渗水 | 2023.3
34 | 3栋南E111车位侧墙脚后开排水沟积水 | 2023.3
35 | 3栋南E163车位前车道底板开裂渗水 | 2023.3
36 | 3栋南E112车位底板开裂渗水 | 2023.3
37 | 3栋南E113车位底板开裂渗水 | 2023.3
38 | 3栋南E114车位底板开裂渗水 | 2023.3
39 | 3栋南E115车位底板开裂渗水 | 2023.3
40 | 3栋南E116车位底板开裂渗水 | 2023.3
41 | 3栋南E117车位前车道底板开裂渗水 | 2023.3
42 | 3栋南E156车位底板开裂渗水 | 2023.3
43 | 3栋南E119车位前车道底板开裂渗水 | 2023.3
44 | 3栋南E120车位前车道底板开裂渗水 | 2023.3
45 | 3栋南E121车位前车道底板开裂渗水 | 2023.3
46 | 3栋南E121车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
47 | 3栋D108旁开闭所墙面开裂 | 2023.3
48 | 3栋北D087车位旁车道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
49 | 3栋北D094栋089车位及车道底板开裂渗水 | 2023.3
50 | 3栋D093旁配电间内顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
51 | 3栋D093旁车道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
52 | 3栋东负一楼的墙面脱皮 | 2023.3
53 | 3栋东下负一楼的墙体渗水 | 2023.3
54 | 3栋东负一楼的墙体渗水 | 2023.3
55 | 3栋东负一楼水井位置顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
56 | 3栋配电间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
57 | 3栋光纤房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
58 | 3栋光纤房旁风机房风道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
59 | 3栋公变房门外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
60 | 3栋专变房1#变压器旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
61 | 3栋5栋公变房环网柜旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
62 | 3栋5栋公变房右门外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
63 | 3栋5栋公变房右门外排水套管边渗水 | 2023.3
64 | 3栋专变顶板排水套管边渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
65 | 5栋南E122车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
66 | 5栋南E124车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
67 | 5栋南E125车位前顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
68 | 5栋南E126车位侧顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
69 | 5栋南E127车位侧顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
70 | 5栋南E131车位后排水套管边顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
71 | 5栋南E131车位后卫生间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
72 | 5栋西D162车位旁套管渗水 | 2023.3
73 | 5栋西D161栋163车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
74 | 5栋北D119车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
75 | 5栋西北D119车位旁风机房风道渗水 | 2023.3
76 | 5栋西北D119车旁风机房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
77 | 5栋北D109栋117车位底板开裂渗水 | 2023.3
78 | 5栋北D113栋117车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
79 | 5栋配电间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
80 | 5栋北D109栋110车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
81 | 5栋东负一楼水井位置顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
82 | 5栋东负一楼楼道墙体渗水 | 2023.3
83 | 5栋东一楼楼道墙体渗水 | 2023.3
84 | 5栋西负一楼楼道墙体渗水 | 2023.3
85 | 6栋东梯负一层井道壁渗水 | 2023.3
86 | 6栋西梯负一层井道壁渗水 | 2023.3
87 | 6栋A308车位内顶板腻子脱落 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
88 | 6栋A304栋307车位底板裂缝渗水 | 2023.3
89 | 6栋A302栋303车位底板、顶板及墙体渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
90 | 6栋南车道大底板大面积开裂严重渗水 | 2023.3
91 | 6栋A302栋303车位底板开裂渗水 | 2023.3
92 | 6栋A298栋299车位底板开裂渗水 | 2023.3
93 | 6栋A299车位右侧顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
94 | 6栋A311栋312车位底板开裂渗水 | 2023.3
95 | 6栋A313栋314车位底板开裂渗水 | 2023.3
96 | 6栋A315栋317车位底板开裂渗水 | 2023.3
97 | 6栋A319栋320车位底板开裂渗水 | 2023.3
98 | 6栋A323车位底板开裂渗水 | 2023.3
99 | 6栋A297车位底板开裂渗水 | 2023.3
100 | 6栋A297栋298车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
101 | 6栋西负一前室外底板渗水 | 2023.3
102 | 6栋负一层水井顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
103 | 6栋负一层电井顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
104 | 6栋消防泵房2号喷淋泵顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
105 | 6栋消防水池底板渗水 | 2023.3
106 | 6栋生活泵房后开截水沟盖板未沟盖板 | 2023.3
107 | 6栋生活泵房底板渗水 | 2023.3
108 | 6栋生活泵房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
109 | 6栋生活泵房旁风机房风道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
110 | 6栋生活泵房南门外车道开裂渗水 | 2023.3
111 | 6栋A262栋265车位底板开裂渗水 | 2023.3
112 | 6栋A262栋265车位旁车道底板开裂渗水 | 2023.3
113 | 6栋A263车位后过道底板开裂渗水 | 2023.3
114 | 6栋A264车位后风机房顶排水管脱胶渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
115 | 6栋A265车位后电井背墙顶漏水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
116 | 6栋A260栋261车位底板开裂渗水 | 2023.3
117 | 7栋A324栋325车位底板开裂渗水 | 2023.3
118 | 7栋A327车位底板开裂渗水 | 2023.3
119 | 7栋A296车位底板开裂渗水 | 2023.3 |  | 7栋204
120 | 7栋A296车位顶板开裂渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
121 | 7栋A329车位底板开裂渗水 | 2023.3
122 | 7栋A294栋295车位底板开裂渗水 | 2023.3
123 | 7栋A293车位旁车道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
124 | 7栋A293车位底板、顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
125 | 7栋A290车位底板、顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
126 | 7栋A291车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
127 | 7栋A339车位旁车道起砂 | 2023.3
128 | 7栋西电梯前室门外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
129 | 7栋西负一电井顶板轻微顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
130 | 7栋西负一楼道墙体渗水 | 2023.3
131 | 7栋大堂顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
132 | 7栋B001车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
133 | 7栋B002车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
134 | 7栋配电间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
135 | 7栋B003车位及车道底板开 | 2023.3
136 | 7栋B004栋005车位及车道底板开 | 2023.3
137 | 7栋西排烟风机房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
138 | 7栋A278栋279车位后顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
139 | 7栋公变房北门侧渗水 | 2023.3
140 | 7栋A270栋272车位底板开裂渗水 | 2023.3
141 | 7栋A267栋275车位旁车道底板开裂渗水 | 2023.3
142 | 7栋A267栋269车位底板开裂渗水 | 2023.3
143 | 8栋A251栋259车位底板开裂 | 2023.3
144 | 8栋A243栋246车位底板开裂 | 2023.3
145 | A172车库顶板渗水 | 2024.9 | 新增
146 | 8栋A236栋242车位底板开裂渗水 | 2023.3
147 | 8栋A233栋235车位底板开裂渗水 | 2023.3
148 | 8栋A225车位底板开裂渗水 | 2023.3
149 | 8栋A225栋239车位周边车道底板开裂渗水 | 2023.3
150 | 8栋A235栋236车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
151 | 8栋A243栋220车位周边底板开裂渗水 | 2023.3
152 | 8栋负一弱电房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
153 | 8栋东负一楼前室墙体渗水 | 2023.3
154 | 8栋东负一水井顶板轻微渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
155 | 8栋东负一电井顶板轻微渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
156 | 8栋东西风机房门外顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
157 | 8栋东西风机房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
158 | 8栋A203栋204车位底板渗水 | 2023.3
159 | 8栋A154车位底板开裂渗水 | 2023.3
160 | 8栋地库出口车道地面裂缝渗水 | 2023.3
161 | 8栋车库出入口顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
162 | 9栋A023车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
163 | 9栋西负一电梯前室外顶板渗水，压力排水底坑渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
164 | 9栋A033车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
165 | 9栋西负一电梯前室顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
166 | 9栋西负一西楼道电梯排水集水坑底严重渗水 | 2023.1
167 | 7栋东电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
168 | 7栋西电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
169 | 8栋西电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
170 | 8栋负一配电间顶局部渗水 | 2024.7
171 | 9栋东电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
172 | 9栋西电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
173 | 10栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
174 | 10栋2单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
175 | 12栋电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
176 | 12栋负一楼电表间左侧套管边渗水 | 2024.6
177 | 13栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
178 | 13栋2单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
179 | 15栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
180 | 15栋2单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
181 | 16栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
182 | 16栋2单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
183 | 17栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
184 | 17栋2单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
185 | 20栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
186 | 21栋1单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
187 | 21栋2单元电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
188 | A1栋东电梯底坑墙壁轻微渗水 | 2023.1
189 | 9栋西负一楼道二转角平台墙体渗水 | 2023.3
190 | 10栋一单元A栋042号车位地面开裂渗水 | 2023.3
191 | 10栋一单元A栋063栋064车位旁车道地面开裂渗水 | 2023.3
192 | 10栋A栋041车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
193 | 10栋A栋040车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
194 | 10栋A栋043车位左顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
195 | 10栋2单元车道地面开裂渗水 | 2023.3
196 | 10栋2单元电表间墙脚渗水 | 2023.3
197 | 10栋2单元A057栋059车位地面开裂渗水 | 2023.3
198 | 11栋A105栋106车位顶板、底板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
199 | 12栋A113车位后墙顶板、底板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
200 | 12栋电表间旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
201 | 12栋A1089车位，车道底板开裂渗水 | 2023.3
202 | 12栋A123栋124车位地面开槽未补 | 2023.3
203 | 12栋A131车位旁卷帘门顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
204 | 12栋B011车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
205 | 11栋B026栋036车位旁车道地面开槽位渗水 | 2023.3
206 | 11栋B036车位底板开裂渗水 | 2023.3
207 | 11栋B047栋048车位底板开裂渗水 | 2023.3
208 | 11栋B117-118车位及旁边车道底板开裂渗水 | 2023.3
209 | 15栋B045栋046车位底板开裂渗水 | 2023.3
210 | 15栋B121栋126车位及车道底板开裂渗水 | 2023.3
211 | 15栋B115车位底板开裂渗水 | 2023.3
212 | 15栋B109车位底板开裂渗水 | 2023.3
213 | 15栋B127栋129车位及车道底板开裂渗水 | 2023.3
214 | 15栋B127栋129车位后顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
215 | 13栋1单元B-146车位顶局部渗水 | 2024.7 |  | 13-1-202
216 | 15栋B187车位旁顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
217 | 15栋B187车位旁车道地面起砂 | 2023.3
218 | 13栋B186车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
219 | 13栋B133车位旁车道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
220 | 13栋B166车位顶板几个渗水点 | 2023.3 | 前期数次注胶，未解决，业主建议其它方案维修
221 | 13栋B152车位及后风机房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
222 | 13栋B152车位及车道底板开裂 | 2023.3
223 | 13栋B154栋157车位旁车道起砂 | 2023.3
224 | 13栋B158栋161车位旁车道开裂起砂 | 2023.3
225 | 15栋二单元门口B202车位地面开裂渗水 | 2023.3
226 | 15栋二单元前面路口C027车位旁地面开裂渗水 | 2023.3
227 | 13栋B164栋B247车位傍通道地面开裂 | 2023.3
228 | 13栋1单元大堂顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
229 | 13栋B171栋B175车位地面开裂 | 2023.3
230 | 13栋B175子车位顶板排水管渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
231 | 15栋B188车位傍通道地面开裂 | 2023.3
232 | 15栋B217-B216车位地面开裂渗水 | 2023.3
233 | 15栋B187车位顶板套管渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
234 | 15栋B209车位地面开裂渗水 | 2023.3
235 | 15栋B210车位地面开裂渗水 | 2023.3
236 | 15栋B207车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
237 | 15栋B202车位地面开裂渗水 | 2023.3
238 | 16栋C027车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
239 | 16栋C035栋C037车位地面开裂 | 2023.3
240 | 16栋C037车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
241 | 16栋C019栋C021车位地面开裂渗水 | 2023.3
242 | 16栋C042栋C044车位地面开裂 | 2023.3
243 | 16栋C046车位地面开裂渗水 | 2023.3
244 | 16栋C048车位地面开裂渗水 | 2023.3
245 | 16栋C051车位地面开裂渗水 | 2023.3
246 | 16栋C050车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
247 | 16栋C052车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
248 | 16栋C056栋C057车位地面开裂渗水 | 2023.3
249 | 16栋2单元西电梯前室顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
250 | 17栋C235车位地面开裂渗水 | 2023.3
251 | 17栋C239车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
252 | 17栋2单元C225车位后墙面套管口渗水 | 2023.3
253 | 17栋2单元C224车位后墙面套管口渗水 | 2023.3
254 | 17栋2单元C223车位后墙面套管口渗水 | 2023.3
255 | 17栋D123栋D124车位地面开裂 | 2023.3
256 | 17栋D160及D169车位地面渗水和西侧风机房风道渗水 | 2023.3
257 | 17栋和5栋通道地面开裂 | 2023.3
258 | 17栋D177车位地面开裂 | 2023.3
259 | 17栋2单元负1层楼道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
260 | 17栋C223车位地面开裂 | 2023.3
261 | 17栋C231车位地面开裂渗水 | 2023.3
262 | 17栋C227车位地面开裂渗水 | 2023.3
263 | 18栋D225车位地面开裂渗水 | 2023.3
264 | 18栋D216车位地面开裂 | 2023.3
265 | 18栋D229车位傍通道地面开裂 | 2023.3
266 | 18栋1单元负1层西电梯前室顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
267 | 18栋D207车位地面开裂 | 2023.3
268 | 19栋C147车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
269 | 19栋C148车位地面开裂渗水 | 2023.3
270 | 19栋负1层楼道顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
271 | 19栋大堂顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
272 | 19栋东风机房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
273 | 19栋C162车位地面开裂渗水 | 2023.3
274 | 19栋C150车位地面开裂渗水 | 2023.3
275 | 19栋C152-153车位地面开裂渗水 | 2023.3 |  | 19栋402
276 | 20栋C082车位地面开裂渗水 | 2023.3
277 | 20栋2单元电表间墙面渗水 | 2023.3
278 | 20栋2单元电表间门口地面渗水 | 2023.3
279 | 20栋2单元负1层东顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
280 | 20栋2单元负1层西顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
281 | 20栋1单元大堂顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
282 | 21栋C138车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
283 | 21栋C146车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
284 | 21栋C123车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
285 | 21栋C085车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
286 | 21栋C087车位地面开裂渗水 | 2023.3
287 | 21栋C089车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
288 | 21栋C118栋C120车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
289 | 21栋C114车位地面开裂渗水 | 2023.3
290 | 21栋C102车位傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
291 | 21栋电梯前室傍通道地面开裂渗水 | 2023.3
292 | 21栋1单元负1层东顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
293 | 21栋2单元负1层东顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
294 | A1栋1层东大堂顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
295 | A1栋1层西大堂顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
296 | G1栋负1F154—F161车位周边地面大面积渗水 | 2023.3
297 | G1栋湿式报警阀间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
298 | G1栋负一水表井间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
299 | G1栋负一西电梯前室顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
300 | G1栋负1东南侧风机房墙体渗水 | 2023.3
301 | G1栋负1F047—F052车位周边地面大面积渗水，积水 | 2023.3
302 | G1栋负1西北风机房墙体渗水 | 2023.3
303 | G1栋负1车道地面渗水 | 2023.3
304 | G1栋负1F171车位车道周边地面渗水 | 2023.3
305 | G1栋负1F211车位后墙体渗水 | 2023.3
306 | G1栋负1F208车位后顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
307 | G1栋负1F202栋206车位后顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
308 | S2商业地库F145车位旁工具间顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
309 | S2商业楼下负一楼楼道墙体渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
310 | S2商业国光下负一层电梯前室外过道顶渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
311 | S2商业楼负一楼仓库，墙体渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
312 | S2商业楼负一楼仓库外，墙体渗水 | 2023.3
313 | S2商业楼负一楼人防战时风进风机房，旁通道墙体渗水 | 2023.3
314 | S2商业楼负一楼F032车位底板渗水 | 2023.3
315 | S2商业楼负一楼F042车位周边底板渗水 | 2023.3
316 | S2商业楼负一楼F041车位顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
317 | S2商业楼3楼舞蹈区顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
318 | S2商业楼3楼体能区顶板渗水 | 2024.3 | 前期有维修，仍有渗水
319 | S2商业楼4楼社区用房顶板渗水 | 2023.3 | 前期有维修，仍有渗水
320 | S2商业楼4楼社区用房屋面防水卷材局部脱落进水 | 2023.3
321 | S2商业楼5楼社区用房屋面防水卷材局部脱落进水 | 2023.3
322 | 1栋、一层东过道、西过道天花局部渗水 | 2023.3
323 | 2栋、一层东过道、西过道天花局部渗水 | 2023.3
324 | 2栋、一层西过道天花局部渗水 | 2023.3
325 | 2栋地库西北侧人防风道漏水 | 2023.3
326 | 21栋2单元负一层电梯前室墙体局部渗水 | 2023.3
327 | 12栋大堂顶板局部渗水 | 2023.3
328 | 13栋2单元大堂顶板局部渗水 | 2023.3
329 | 17栋1单元大堂顶板局部渗水 | 2023.3
330 | 17栋2单元大堂顶板局部渗水 | 2023.3
331 | 18栋1单元负一前室顶板局部渗水 | 2023.3
332 | 18栋2单元负一前室顶板局部渗水 | 2023.3
333 | 20栋2单元负一前室顶板局部渗水 | 2023.3
334 | 21栋1单元负一前室顶板局部渗水 | 2023.3
335 | 21栋2单元负一前室顶板局部渗水 | 2023.3
336 | 6栋天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
337 | 7栋天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
338 | 8栋天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
339 | 9栋天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
340 | 9栋10层连廊局部渗水 | 2024.8
341 | 10栋1单元天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
342 | 10栋2单元天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
343 | 11栋天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
344 | 12栋天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
345 | 13栋1单元天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
346 | 13栋2单元天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
347 | 15栋1单元天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
348 | 15栋2单元天沟渗水，防水卷材未做保护层 | 2023.3
349 | 17栋1-2单元01-02户北面天沟渗水 | 2023.3
350 | 19栋天沟渗水 | 2023.3
351 | 19栋大堂门顶渗水 | 2024.6
352 | 20栋1单元02户南面伸缩缝飘板破损渗水 | 2024.08
353 | 21栋1单元天沟渗水 | 2023.3
354 | 21栋1单元天沟渗水 | 2023.3
355 | 1栋大堂门口顶渗水 | 2024.7
356 | 3栋大堂门口顶渗水 | 2024.7
357 | 6栋大堂门口顶渗水 | 2024.7
358 | 北门岗亭顶渗水 | 2023.3
359 | 主大门顶棚严重渗水 | 2023.3
360 | 主大门内水景池一级池渗水严重 | 2023.3
正荣阳光城文澜府小区二标公区其它遗留风险问题
序号 | 位置及问题描述 | 报修时间 | 维修情况 | 备注
1 | S2商业楼社区用房顶防水保护层未找平，大面积碎石裸露，女儿墙防水卷材有脱落，有渗水情况 | 2023.3
2 | S2商业楼社区用房出屋面预留套管未设防水帽渗水 | 2023.3
3 | S2商业楼社区用房屋面东北角天沟排水管（水泥堵塞）不排水，导致电梯井道顶板局部渗水 | 2023.3
4 | S2商业楼3楼出屋面检查口墙面未安装检修爬梯 | 2023.3
5 | 2栋南人防通道口下地库集水池渗水、未做盖板 | 2023.3
6 | G1栋楼连梁2栋18层公共区域隐形防坠网部分未安装 | 2023.3
7 | 5栋104户公卫未做独立排水管（与厨房废水并管） | 2023.3
8 | 17栋2单元602户南卧室外空调冷凝水管不排水，外墙渗水 | 2023.3
9 | 20栋1单元102南阳台与二层并管 | 2023.3
10 | 3栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
11 | 5栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
12 | 16栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
13 | 17栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
14 | 17栋下负一楼楼道墙面压力排水套管边渗水 | 2023.3
15 | 18栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
16 | 19栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
17 | 20栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
18 | 21栋地库出剪力墙主体排水套管渗水 | 2023.3
19 | 2栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
20 | 3栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
21 | 3栋D096车位，边车道大面积渗水起沙 | 2023.3
22 | 3栋3栋B073车位变车道局部渗水起沙 | 2023.3
23 | 5栋D092车位车道局部渗水起沙 | 2023.3
24 | D119西侧车道，地面渗水起沙 | 2023.3
25 | B251车位旁车道地面开裂 | 2023.3
26 | B001车位旁车道大面积渗水起沙 | 2023.3
27 | B154车位旁车道地面局部渗水，B230车位旁行车道地面局部渗水严重起沙 | 2023.3
28 | B218车位边局部严重渗水起沙 | 2023.3
29 | C 046车位周边地面局部渗水起沙 | 2023.3
30 | 18栋至17栋车道中间裂缝渗水起沙 | 2023.3
31 | D200车位旁地面严重渗水起沙 | 2023.3
32 | C栋194栋C210车位旁车道大面积渗水起沙脱落 | 2023.3
33 | 20栋2单元C076车位，周边地面大面积渗水起沙 | 2023.3
34 | 20栋1单元C180车位，周边地面大面积渗水起沙 | 2023.3
35 | 19栋C147车位边地面大面积渗水起沙 | 2023.3
36 | 21栋C124车位旁车道地面大面积渗水起沙 | 2023.3
37 | 20栋1单元2单元车道大面积渗水起沙 | 2023.3
38 | 19栋C166车位旁车道大面积的渗水起沙 | 2023.3
39 | 19栋，C 159车位旁车道局部渗水起沙 | 2023.3
40 | 18栋D 219栋D214车位旁车道局部渗水起沙 | 2023.3
41 | 2栋地库出入口地面局部渗水起沙 | 2023.3
42 | 3栋E119栋E120车位旁车道局部渗水起沙 | 2023.3
43 | 5栋旁全民游乐区橡胶地面严重破损 | 2023.3
44 | 1栋天台隔热层内模板未完全拆除，存在渗水情况 | 2023.3 | 前期有维修，仍存在渗水至户内
45 | 2栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
46 | 3栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
47 | 5栋天台隔热层内模板未完全拆除，存在渗水情况 | 2023.3 | 前期有维修，仍存在渗水至户内
48 | 6栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
49 | 7栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
50 | 8栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
51 | 9栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
52 | G1栋负一层栋东前室顶板渗水 | 2023.3
53 | G1栋负一层栋西前室顶板渗水 | 2023.3
54 | G2栋负一层栋电梯前室外地面渗水积水 | 2023.3
55 | A1栋东大堂门及前室和连廊门顶存在渗水情况 | 2023.3
56 | A1栋西大堂门及前室和连廊门顶存在渗水情况 | 2023.3
57 | A1栋天台隔热层内模板未拆除，存在渗水情况 | 2023.3
58 | A1栋天台公共烟道口出风口均存在不通程度渗水情况 | 2023.3
59 | A1栋3个污水检查井盖被混泥土浇筑，存在返水风险 | 2023.3