## Sheet1
正荣阳光城文澜府户内房屋渗漏水问题
序号 | 房号 | 问题 | 报修时间 | 维修情况 | 备注
1 | 1栋804 | 厨房漏水，导致门起鼓 | 2023.1
2 | 1栋1102 | 公卫天花板漏水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
3 | 1栋1604 | 洗手池上方漏水 | 2024.9 | 新增
4 | 1栋1804 | 公卫天花板漏水 | 2024.7
5 | 1栋2402 | 室内天花渗水（顶层） | 2023.7
6 | 1栋2404 | 室内局部渗水（顶层） | 2023.1
7 | 2栋1103 | 公卫、主卫顶板局部渗水 | 2023.1
8 | 2栋1703 | 主卫天花板漏水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
9 | 2栋1704 | 公卫顶过线盒位置漏水 | 2024.7 | 新增
10 | 2栋2103 | 次卧顶板渗水 | 2024.8 | 新增
11 | 2栋2104 | 卧室顶板，飘窗、阳台等多处渗漏 | 2023.1 | 第三方查看过，无法维修 | 疑难问题 ☆☆☆
12 | 2栋1303 | 次卧飘窗墙面渗水，墙布发霉损坏 | 2403.9
13 | 2栋1903 | 阳台顶板渗水 | 2024.8
14 | 2栋301 | 主卧飘窗墙面渗水 | 2023.1 | 前期已维修，仍渗水
15 | 3栋102 | 墙面开裂、卫生间漏水 | 2023.1
16 | 3栋202 | 主卧飘窗顶板渗水 | 2023.1
17 | 3栋804 | 北面空调机位下水管漏水 | 2023.1
18 | 3栋904 | 主卧卫生间楼板渗水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
19 | 3栋1004 | 公卫天花板漏水 | 2023.1
20 | 3栋1102 | 公卫渗水、南次卧门口墙面起鼓 | 2023.1
21 | 3栋1603 | 漏水导致全屋室内门套及墙面严重损坏 | 2023.1 | 和地产协商赔偿，但未赔偿（1925元）
22 | 3栋1902 | 厨房地面渗水 | 2023.1
23 | 3栋602 | 北边卧室房顶渗水 | 2024.1
24 | 3栋104 | 主卧门口上面渗水痕迹掉漆严重 | 2024.1
25 | 3栋2002 | 公卫墙面渗水 | 2024.1
26 | 3栋2404 | 次卧顶板渗水（顶层） | 2024.1
27 | 5栋104 | 公卫渗水导致墙面门套受损 | 2023.1 | 已和地产协商赔偿， 但未赔偿（4610元）
28 | 5栋302 | 公卫顶板渗水 | 2024.6 | 新增
29 | 5栋303 | 阳台顶板渗水 | 2024.7
30 | 5栋304 | 公卫渗水，墙面局部反碱起皮 | 2024.7
31 | 5栋403 | 公卫洗漱台顶板渗水 | 2024.9
32 | 5栋404 | 主卫门口起鼓渗水 | 2023.1
33 | 5栋502 | 主卫渗水 | 2024.9 | 新增
34 | 5栋503 | 公卫渗水引起墙面反碱 | 2024.7
35 | 5栋602 | 公卫渗水，门口墙面湿的脱落 | 2023.1
36 | 5栋603 | 北次卧门后顶板渗水 | 2024.8
37 | 5栋802 | 公卫渗水，门口墙面反碱脱落 | 2024.7
38 | 5栋903 | 公卫渗水 | 2023.1
39 | 5栋1104 | 主卫渗水至1004户 | 2024.7
40 | 5栋1403 | 公卫渗水 | 2024.7
41 | 5栋1504 | 公卫渗水、墙面反碱脱落 | 2024.7
42 | 5栋2004 | 雨天公卫天花上有渗水情况 | 2024.7
43 | 5栋2102 | 公卫渗水 | 2024.7 | 新增
44 | 5栋2503 | 公卫、主卫渗水墙脚面反碱，南次卧外墙渗水，墙面反碱脱落 | 2024.7
45 | 5栋2602 | 主卧次卧客厅天花板漏水 | 2023.1
46 | 5栋2604 | 飘窗渗漏，天花板开裂、天沟积水严重，自己花钱做防水，隔热层开裂严重导致漏水自己花钱防水修复 | 2023.1
47 | 6栋103 | 公卫渗水，导致墙面受损 | 2023.1
48 | 6栋201 | 公卫渗水，导致室内门套受损 | 2023.1
49 | 6栋202 | 公卫渗水导致门套 踢脚线 受损 | 2023.1
50 | 6栋203 | 北次卧渗水待恢复 | 2023.1
51 | 6栋402 | 车位顶板漏水，墙面开裂 | 2023.1
52 | 6栋404 | 主卫天花板线盒漏水，墙面渗水 | 2023.1 | 第三方已维修过，还是漏 | 疑难问题
53 | 6栋503 | 进门天花板漏水 | 2023.1 | 第三方查看过未找到原因 | 疑难问题 ☆☆☆
54 | 6栋504 | 主卫门口渗水 | 2024.8 |  | 新增
55 | 6栋603 | 公卫渗水门套严重变形 | 2023.1
56 | 6栋803 | 公卫、主卫顶套管边渗水，客厅顶板线管漏水，照明线路受损无法使用 | 2023.1 | 6栋903公卫已重做防水，待观察
57 | 6栋903 | 公卫渗水 | 2023.1
58 | 6栋904 | 主卫线盒漏水（没修过） | 2023.1
59 | 6栋1304 | 公卫顶板局部渗水 | 2024.8
60 | 6栋1504 | 家里主卧卫生间顶板渗水 | 2023.1
61 | 6栋1603 | 厨房柜门变形 | 2023.1
62 | 6栋1804 | 主卫、公卫底板渗水，导致附近墙脚反碱起皮 | 2024.7 |  | 新增
63 | 6栋2204 | 墙面开裂 | 2023.1
64 | 6栋2304 | 车位顶板漏水 | 2023.1
65 | 6栋2403 | 公卫渗水 | 2023.1
66 | 6栋2404 | 外墙面开裂渗水 | 2023.1
67 | 6栋2503 | 公卫、主卫渗水 | 2024.1 |  | 新增
68 | 6栋2602 | 北次卧窗户边墙面漏水 | 2023.1
69 | 7栋101 | 公卫干区顶板渗水 | 2024.6
70 | 7栋104 | 主卫天花板线盒漏水 | 2023.1 | 第三方已维修过，还是漏 | 疑难问题
71 | 7栋604 | 主卫天花板线槽漏水 | 2023.1
72 | 7栋1103 | 公卫顶板渗水，导致客厅天花板受损 | 2023.1
73 | 7栋1104 | 主卫渗水 | 2024.07 |  | 新增
74 | 7栋1501 | 公卫顶板渗水，门套受损 | 2023.1
75 | 7栋1703 | 主卧靠阳台墙面渗水 | 2024.07 |  | 新增
76 | 7栋1802 | 公卫顶板套管边渗水 | 2023.1
77 | 7栋1901 | 卫生间漏水，楼板渗水 | 2023.1
78 | 7栋1904 | 公卫渗水 | 2024.07
79 | 7栋2002 | 公卫、主卫顶板渗水，吊顶锈蚀 | 2023.1
80 | 7栋2402 | 主卫天花渗水，吊顶锈蚀 | 2024.07 |  | 新增
81 | 7栋2602 | 北次卧窗户边墙面漏水，墙体开裂 | 2023.1
82 | 8栋204 | 主卫顶板局部渗水 | 2024.07
83 | 8栋301 | 主卧卫生间顶上漏水 | 2023.1
84 | 8栋704 | 公卫渗水，导致次卧门后墙面反碱脱落 | 2024.07
85 | 8栋901 | 卫生间导致隔壁次卧墙面渗水 | 2023.1
86 | 8栋1104 | 卫生间导致隔壁次卧墙面渗水 | 2023.1
87 | 8栋1202 | 主卧卫生间的灯的位置漏水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
88 | 8栋1401 | 外墙渗水，公卫根管处渗水，厨房顶板渗水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
89 | 8栋1501 | 公卫楼板根管两处渗水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
90 | 8栋1502 | 卫生间水管破裂导致漏水 | 2023.1
91 | 8栋1601 | 公卫顶板排水套管旁漏水 | 2023.8 | 第三方已维修，待观察
92 | 8栋1903 | 公卫洗手台顶渗水吊顶损坏 | 2024.07 | 新增
93 | 8栋2201 | 主卫顶板整个板面漏水 | 2023.1
94 | 8栋2203 | 阳台顶上漏水，主卫顶板渗水导致主卧墙面反碱脱落 | 2023.1
95 | 8栋2301 | 公卫渗水到走廊，主卧顶板漏水 | 2023.1 | 第三方已维修，待观察
96 | 8栋2601 | 房间灯顶漏水（顶层） | 2023.1
97 | 8栋2602 | 阳台角落漏水，顶楼防水没做好，厨房顶柜暴雨时漏水（顶层） | 2023.1
98 | 8栋2603 | 前面卧室屋顶漏水，后面卧室外墙渗漏，后面卧室靠卫生间墙渗漏（顶层） | 2023.1
99 | 8栋2604 | 主卧旁两个次卧顶部渗水，厨房顶漏水顶层 | 2023.1
100 | 9栋204 | 公卫顶板、主卧顶板渗水 | 2023.1
101 | 9栋402 | 侧卧渗水 | 2023.1
102 | 9栋403 | 公卫渗水，导致餐厅、客厅、次卧墙面返碱脱落 | 2024.07 |  | 新增
103 | 9栋601 | 公卫顶板局部渗水，公卫外墙面反碱 | 2024.07
104 | 9栋903 | 小房间墙角渗水 | 2023.1
105 | 9栋1003 | 公卫渗水 | 2024.07
106 | 9栋1404 | 主卫渗水 | 2024.07 |  | 新增
107 | 9栋1802 | 次卧顶板漏水,主卧漏水 | 2023.1
108 | 9栋2601 | 主卧顶板、餐厅顶板渗水 | 2024.7
109 | 9栋2602 | 入户电箱处顶板、儿童房顶板、餐厅顶板渗水 | 2024.7
110 | 9栋2604 | 房屋屋顶漏水，阳台外屋漏水 | 2023.1
111 | 9栋2603 | 主卧漏水 | 2023.1
112 | 10栋1单元202 | 厨房底板孔洞木板填充，造成漏水损坏102天花损坏 | 2024.1 |  | 新增
113 | 10栋1单元302 | 老人房空调外机处外墙漏水，渗到了10栋1单元301 | 2023.1
114 | 10栋2单元302 | 客厅空调外机位飘板打孔洞渗水到1楼 | 2023.1
115 | 10栋2栋601 | 空调机位没有地漏，渗水到墙面 | 2023.1
116 | 11栋602 | 02户斜屋面渗水流至烟道 | 2023.1
117 | 11栋202 | 厨房底板孔洞木板填充，造成漏水损坏102天花损坏 | 2024.1 |  | 新增
118 | 12栋101 | 公卫顶板渗水 | 2023.1 | 第三方已维修，仍有渗水
119 | 12栋201 | 公卫渗水至1层，家里墙体开裂 | 2023.1
120 | 13栋2栋802 | 主卫顶板局部漏水（顶层） | 2023.1
121 | 15栋2栋101 | 1、次卧靠阳台墙面，2、餐厅墙面渗水，3、北面天沟渗水 | 2024.7
122 | 16栋1栋801 | 主卧房顶漏水，南面北面天沟渗水 | 2023.1 | 第三方已注浆任漏水，需在屋面处理 | 疑难问题 ☆☆☆
123 | 16栋2栋801 | 顶楼漏水 | 2023.1
124 | 16栋2栋802 | 公卫、主卫顶板套管边渗水 | 2023.1
125 | 17栋1栋302 | 公卫、主卫渗水，老人房墙面渗水造成卧室墙面起皮，木地板发黑 | 2023.1 | 第三方已维修，仍有渗水
126 | 17栋1栋401 | 老人房与主卧空调外机处外墙漏水 | 2023.1
127 | 17栋2栋601 | 主卫渗水，导致墙面及衣柜受损 | 2023.1
128 | 17栋2栋602 | 主卧外墙渗水 | 2023.1
129 | 17栋2栋701 | 主卧外墙渗水 | 2023.1
130 | 17栋2单元802 | 天花板漏水，楼顶外墙要做防水（顶层） | 2023.1
131 | 18栋2栋102 | 公卫及厨房渗水门套严重变形 | 2023.1
132 | 18栋2栋201 | 主卧卫生间天花板漏水 | 2023.1 | 新增
133 | 18栋2栋202 | 客厅靠阳台边墙面渗水 | 2024.07
134 | 18栋2栋301 | 公卫主卫渗水，门套受损 | 2023.1
135 | 18栋2栋601 | 主卫地面返水，主卫渗水，墙面门套受损 | 2023.1
136 | 18栋2栋701 | 次卧墙面渗水 | 2024.07
137 | 18栋1栋102 | 主卧靠卫生间墙渗水,厨房和餐厅之间的墙壁渗水 | 2024.07
138 | 19栋202 | 主卧飘窗墙面渗水 | 2024.7
139 | 19栋702 | 主卫渗漏到602 | 2023.1 |  | ☆☆☆
140 | 19栋602 | 公卫顶部渗水，主卧墙面开裂渗水 | 2024.07 | 新增
141 | 19栋801 | 主卧顶板渗水（顶层） | 2024.07
142 | 20栋1单元102 | 空调外机位处墙体渗水 | 2024.07
143 | 20栋1单元201 | 主卧东外墙面长条裂缝渗水 | 2024.07
144 | 20栋1单元202 | 公卫天花板漏水 | 2023.1 | 维修过，仍有渗漏
145 | 20栋2单元101 | 室内墙面三处渗水情况 | 2024.07
146 | 20栋1单元501 | 卫生间天花多处漏水 | 2023.1 | 第三方注过浆，仍有漏，无法注浆 | 疑难问题 ☆☆☆
147 | 20栋2单元801 | 南阳台及屋檐顶板渗水 | 2024.07 |  | 顶层
148 | 21栋1栋801 | 大阳台墙体开裂，小阳台漏水极为严重，每逢外面下大雨，屋内便下小雨；餐厅顶板渗水主卧房间渗水情况严峻，北面房间亦有渗水现象，客厅卫生间整面墙渗水显著，房门已然发霉；主卧和次卧及老人房卫生间渗水，老人房飘窗墙面顶板渗水，主卧卫生间屋面漏水，吊顶铝合金生锈多时，各个墙体开裂程度严重 | 2023.1 | 第三方去修过天沟，没什么效果 | 顶层
149 | 21栋2栋802 | 小阳台顶板渗水，小阳台屋顶漏水，主卧顶板渗水，主卧飘窗墙面（顶层） | 2023.1 |  | 顶层
150 | 21栋1栋802 | 老人房飘窗漏水，修过天沟 | 2023.1 | 第三方去看过，说修不了 | 顶层
151 | 21栋2栋801 | 大阳台屋檐位置有漏水 | 2024.07 |  | 顶层
152 | A1栋1006 | 卫生间外墙渗水 | 2023.1